## Planilha1
1ª SEMANA (Sprint Levantamento de Requisitos) |  | Nathália |  |  | Felipe Somera Salgado |  |  | Silvia Luiza |  |  | Diogo Aldrovandi |  |  | Julio Cesar
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Sexta-Feira/Manhã | 2025-03-21 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum
Sexta-Feira/Tarde | 2025-03-21 | definiu nome do grupo;Preencer o daily;Definiu as tarefas de cada integrante; | Fazer o produt backlog no Trello | Nenhum | definir nome do grupo e das tarefas | fazer proto - persona | Nenhum | Definiu o nome do grupo e tarefas | Proto- jornada | Nenhum | definir o nome do grupo, e definir as tarefas de cada integrante | mapa de empatia |  | Ausente | Ausente | Ausente
Quarta-Feira/Manhã | 2024-03-26 | fizemos o daily; Terminei o produt backlog no trello | Fazer o produt backlog no Trello | Nenhum | fizemos o daily scrum | revisar o mapa de empatia e da proto - persona |  | Ausenete | Ausente | Ausente | fizemos a daily srcum, defini a tarefa do julio cesar | fazer a proto-jornada
Quarta-Feira/Tarde | 2024-03-26
2ª SEMANA |  | Nathália |  |  | Felipe Somera Salgado |  |  | Silvia luiza |  |  | Diogo Aldrovandi |  |  | Julio Cesar
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Quarta-Feira/Manhã | 2025-05-28 | Definimos as tarefas de cada um;Preenchemos o Daily; | Atualizar a documentação do projeto Inserir um print do protótipo funcionando no Tinkercad. Revisar os requisitos: houve alguma mudança? Se sim, atualizar a documentação com as novas informações. - Organizar o repositório no GitHub Criar uma organização ou repositório específico para o projeto. Adicionar todos os integrantes como colaboradores. Subir o(s) código(s) desenvolvidos até o momento (inclusive o da simulação). - Atualizar o Trello Inserir as novas tarefas desta fase no quadro (prototipagem, fluxograma, documentação, GitHub). Mover as que já foram concluídas. Continuar utilizando a estrutura definida: To Do, Doing, Done. | Nenhum | Definimos as tarefas de cada um;Preenchemos o Daily; | Desenhar os fluxogramas Criar um fluxograma para cada funcionalidade planejada no projeto (inclusive a funcionalidade já prototipada). | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Definimos as tarefas de cada um;Preenchemos o Daily; | Criar um protótipo no Tinkercad Implementar pelo menos uma funcionalidade funcional, como acender o LED através de sensor de presença (PIR). | Nenhum
Quarta-Feira/Tarde | 2025-05-28 | Documentaçao do projeto | Atualizar o trello, e rever a documentaçao | nenhum | Continuar fazendo os fluxogramas | Fluxogramas | nenhum | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Criar o projeto no tinkercad | Continuar o projeto no tinkercad | nenhum
Quarta-Feira/Manhã | 2025-06-11 | Definimos as tarefas de cada um;Preenchemos o Daily; | Atualizar o trello | nenhum | Iniciou a montagem da casa com esp 32 | montagem da casa com esp 32 | nenhum | Ausente | Ausente | Ausente | Iniciou a montagem da casa com esp 32 | montagem da casa com esp 32 | nenhum | Monitorou o trabalho da equipe | Monitorou o trabalho de equipe | nenhum
Quarta-Feira/Tarde | 2025-06-11 | Atualizar o trello, Daily Scrum, estudar para a apresentacao | Daily scrum, atualizar o trello, documentacao, e apresentacao | nenhum | montagem da casa e do codigo com esp 32 | monstagem da casa e do codigo com esp 32, daily scrum | nenhum | Ausente | Ausente | Ausente | montagem da casa e do codigo com esp 32 | monstagem da casa e do codigo com esp 32, daily scrum | nenhum | Monitorou o trabalho da equipe | Monitorou o trabalho de equipe, daily scrum, montar a documencao | nenhum
3ª SEMANA |  | INTEGRANTE 1 |  |  | INTEGRANTE 2 |  |  | INTEGRANTE 3
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Segunda-Feira | 2024-08-05
Terça-Feira | 2024-08-06
Quarta-Feira | 2024-08-07
Quinta-Feira | 2024-08-08
Sexta-Feira | 2024-08-09
4ª SEMANA |  | INTEGRANTE 1 |  |  | INTEGRANTE 2 |  |  | INTEGRANTE 3
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Segunda-Feira | 2024-08-12
Terça-Feira | 2024-08-13
Quarta-Feira | 2024-08-14
Quinta-Feira | 2024-08-15
Sexta-Feira | 2024-08-16
5ª SEMANA |  | INTEGRANTE 1 |  |  | INTEGRANTE 2 |  |  | INTEGRANTE 3
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Segunda-Feira | 2024-08-19
Terça-Feira | 2024-08-20
Quarta-Feira | 2024-08-21
Quinta-Feira | 2024-08-22
Sexta-Feira | 2024-08-23
6ª SEMANA |  | INTEGRANTE 1 |  |  | INTEGRANTE 2 |  |  | INTEGRANTE 3
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Segunda-Feira | 2024-08-26
Terça-Feira | 2024-08-27
Quarta-Feira | 2024-08-28
Quinta-Feira | 2024-08-29
Sexta-Feira | 2024-08-30
7ª SEMANA |  | INTEGRANTE 1 |  |  | INTEGRANTE 2 |  |  | INTEGRANTE 3
|  | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos? | O que fez? | O que vai fazer? | Impedimentos?
Segunda-Feira | 2024-09-02
Terça-Feira | 2024-09-03
Quarta-Feira | 2024-09-04
Quinta-Feira | 2024-09-05
Sexta-Feira | 2024-09-06